## Sheet1
Aufgabe | Startdatum | Dauer | Enddatum
Parameter definieren | 2019-05-01 | 7 | 2019-05-07
Katasterdaten und Punktwolke einlesen | 2019-05-01 | 7 | 2019-05-07
GUI | 2019-05-01 | 7 | 2019-05-07
Parametriesierung einbauen | 2019-05-08 | 7 | 2019-05-14
Daten grafisch darstellen | 2019-05-08 | 7 | 2019-05-14
Koordinatensystem anpassen | 2019-05-15 | 7 | 2019-05-21
GUI Option verschieben | 2019-05-21 | 7 | 2019-05-28
Gebäude ausschneiden | 2019-05-29 | 7 | 2019-06-05
Dateien exportieren | 2019-05-29 | 7 | 2019-06-05
Fertigstellung des Tests | 2019-06-06 | 7 | 2019-06-11
Abgabe Projektdokumentation | 2019-06-06 | 14 | 2019-06-18
Abgabe Software und Präsentation | 2019-06-06 | 21 | 2019-06-25